**PROGRAMUL DE EDUCAȚIE, BURSE, UCENICIE ȘI ANTREPRENORIATUL TINERILOR ÎN ROMÂNIA**

**Proiect finanțat prin Granturile SEE 2014-2021**

**TITLU proiect:** **Școala pentru toți, școala pentru fiecare!**

**BUGET școală**: 4000 euro (pentru achiziții – necesare implementării proiectului)

**DURATA : 16 luni (martie 2022- iunie 2023)**

**GRUP ȚINTĂ:**

**71 de elevi (dintre care 15 de etnie romă)**

**17 de cadre didactice**

**25 de părinți (dintre care 4 de etnie romă)**

**Activități:**

**AI - Instruirea cadrelor didactice, în cadrul urmatoarelor subactivități:**

T1 – Curs de formare acreditat „Rolul comunicarii în spațiul școlar multicultural”

T2 – Atelier - Principiile interculturalității

T3 - Atelier - Împreună pentru o școală democratică. Relația familie-școală - comunitate

T4 – Atelier - Drepturile copilului - o perspectivă argumentată pentru asigurarea șanselor egale la o viață de calitate.

**AII: - Realizarea a 6 materiale didactice:**

IO1 - Sunt copil, am drepturi legale!

IO2 - Incluziunea socială

IO3 - Ținuta vestimentară populară din zonă și tinuta romă

IO4 - Populația, neamurile de romi. Ocupațtii.

IO5 - Educația „din familie” și educația „de la școală”

IO6 - Participarea copilului și adolescenților la evenimentele „de trecere”.

**AIII. Cresterea numărului de părinți / tutori care participă la activități de educare/conștientizare referitoare la incluziune, drepturile omului/copilului, toleranță și nediscriminare - 5 mese rotunde:**

- A1. Legislația despre diversitate

- A2. Recunoașterea diversității și integrarea socială

- A3. Toti împreună la evenimentele comunității

- A4. Părinții alături de școală, pentru copii

- A5. Ne cunoaștem, ne înțelegem.

**AIV - Activități non-formale pentru toți elevii, pentru dezvoltarea unor abilități și atitudini sociale:**

B1. Mă simt bine la mine ăn comunitate

B2. Aspectul diferit ne face mai frumoși

B3. Suntem mai bogați pentru că muncim diferit.

B4. Familia și școala îmi dau aripi.

B5. Ințeleg obiceiurile diferite de ale mele.

B6. Și tu ai șansa ta! – tabără tematică

C1. Identificarea, recrutarea și mentinerea persoanelor din grupul țintă.

C2. Informare și vizibilitate

D. Diseminare rezultate proiect și sustenabilitate

Ma. Management proiect